Reto final · Ficha de preparación para GitHub

Herramientas Digitales para la Gestión y Monitoreo de Proyectos · 2026-2

Equipo: PJtra001 | Proyecto: Ruta de empleabilidad juvenil para jóvenes de San Gabriel

Fecha de generación: 19/10/2026

# Identificación del proyecto

Integrantes

Jazmín Prieto Solano

Gennifer Sierra Rodríguez

Lady Marcela Pérez Castañeda

Yency Muñoz Foronda

Problema

Barreras que enfrentan los jóvenes de 18 a 28 años para acceder a oportunidades laborales, relacionadas con la falta de experiencia, la formación poco articulada con la demanda laboral y las dificultades para acceder a información y servicios de empleo.

Alternativa de intervención

Implementación de una ruta piloto de orientación laboral, fortalecimiento de competencias para la empleabilidad y articulación con oportunidades de empleo.

Descripción operativa

El proyecto implementará durante 24 meses una ruta piloto de empleabilidad para jóvenes de 18 a 28 años en San Gabriel, ofreciendo servicios diferenciados según sus perfiles y necesidades. La intervención iniciará con la articulación institucional, la convocatoria y la caracterización de los participantes para identificar barreras de acceso al empleo y definir rutas de atención diferenciadas.

Posteriormente, se desarrollarán acciones flexibles de orientación ocupacional, fortalecimiento de competencias y acompañamiento en la búsqueda de empleo, articulando la oferta existente de instituciones de formación, servicios de empleo y empleadores, sin exigir un mismo itinerario a todos los participantes.

Durante la ejecución se realizará un seguimiento continuo a la participación, los servicios prestados, las gestiones de intermediación laboral y las dificultades operativas identificadas. Esta información permitirá evaluar la pertinencia y viabilidad del piloto, realizar ajustes durante su implementación y formular recomendaciones para su sostenibilidad y posible ampliación en el territorio.

# Componentes y actividades previstas

|  | Componente | Actividad operativa | Prioridad | Resultado o evidencia prevista | Criterio de éxito o cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Articulación institucional | Identificar y vincular aliados de formación y empleo. | Alta | Mapa de aliados y acuerdos de articulación. | Mapa de aliados elaborado y gestiones de articulación simuladas documentadas. |
| 2 | Preparación de la ruta | Definir criterios de ingreso y rutas diferenciadas. | Alta | Protocolo de atención. | Protocolo elaborado con criterios de ingreso y rutas de atención definidos. |
| 3 | Preparación de la ruta | Preparar materiales e instrumentos de seguimiento. | Alta | Materiales y matriz de indicadores. | Materiales, formatos e indicadores definidos y disponibles para su uso. |
| 4 | Convocatoria y caracterización | Difundir la convocatoria e inscribir jóvenes. | Alta | Piezas de difusión y registros. | Piezas de convocatoria elaboradas y registros simulados de inscripción consolidados. |
| 5 | Convocatoria y caracterización | Caracterizar y asignar servicios según necesidades. | Alta | Fichas de caracterización y asignación. | Participantes simulados caracterizados y asignados a rutas según criterios establecidos. |
| 6 | Orientación y formación | Brindar orientación ocupacional y laboral. | Media | Registros de atención. | Sesiones simuladas documentadas con registros de participación y servicios brindados. |
| 7 | Orientación y formación | Desarrollar formación según los perfiles identificados. | Media | Registros de formación y evaluación. | Actividades formativas simuladas documentadas con resultados de participación y aprendizaje. |
| 8 | Intermediación laboral | Gestionar oportunidades y conexiones con empleadores. | Media | Registro de oportunidades y encuentros. | Oportunidades identificadas y gestiones simuladas con empleadores documentadas. |
| 9 | Intermediación laboral | Acompañar postulaciones y remisiones laborales. | Media | Registro de postulaciones y remisiones. | Postulaciones y remisiones simuladas registradas, con seguimiento de sus resultados. |
| 10 | Seguimiento y cierre | Monitorear avances, riesgos y ajustes del piloto. | Alta | Reportes de seguimiento. | Estados de las actividades actualizados en GitHub, con incidencias, decisiones y ajustes documentados. |
| 11 | Seguimiento y cierre | Evaluar resultados y definir recomendaciones de continuidad. | Media | Informe final y recomendaciones. | Informe de evaluación elaborado con resultados simulados, aprendizajes y recomendaciones. |

| Componente o línea de trabajo | Actividad operativa | Resultado o evidencia prevista |
| --- | --- | --- |
| Articulación institucional | Identificar y vincular aliados de formación y empleo. | Mapa de aliados y acuerdos de articulación. |
| Preparación de la ruta. | Definir criterios de ingreso y rutas diferenciadas. | Protocolo de atención. |
| Preparación de la ruta. | Preparar materiales e instrumentos de seguimiento. | Materiales y matriz de indicadores |
| Convocatoria y caracterización. | Difundir la convocatoria e inscribir jóvenes. | Piezas de difusión y registros. |
| Convocatoria y caracterización. | Caracterizar y asignar servicios según necesidades. | Fichas de caracterización y asignación. |
| Orientación y formación. | Brindar orientación ocupacional y laboral. | Registros de atención. |
| Orientación y formación. | Desarrollar formación según los perfiles identificados. | Registros de formación y evaluación. |
| Intermediación laboral. | Gestionar oportunidades y conexiones con empleadores. | Registro de oportunidades y encuentros. |
| Intermediación laboral. | Acompañar postulaciones y remisiones laborales. | Registro de postulaciones y remisiones. |
| Seguimiento y cierre. | Monitorear avances, riesgos y ajustes del piloto. | Reportes de seguimiento. |
| Seguimiento y cierre. | Evaluar resultados y definir recomendaciones de continuidad. | Informe final y recomendaciones. |

# Responsabilidades

| Integrante | Responsabilidad | Actividades asociadas |
| --- | --- | --- |
| Jazmín Prieto Solano | Coordinación del proyecto y articulación institucional. Coordinar la ejecución simulada del piloto, gestionar la articulación con aliados y supervisar el cumplimiento de las actividades. | 1. Identificar y vincular aliados de formación y empleo. 2. Definir los criterios de ingreso y las rutas de atención diferenciadas. 3. Monitorear avances, riesgos y ajustes del piloto. |
| Gennifer Sierra Rodríguez | Convocatoria, caracterización y orientación laboral. Coordinar la vinculación de participantes y la asignación de servicios según sus necesidades. | 1. Difundir la convocatoria e inscribir jóvenes. 2. Caracterizar y asignar servicios según necesidades. 3. Brindar orientación ocupacional y laboral. |
| Lady Marcela Pérez Castañeda | Formación e intermediación laboral. Coordinar el fortalecimiento de competencias y la articulación de los participantes con oportunidades laborales. | 1. Desarrollar formación según los perfiles identificados. 2. Gestionar oportunidades y conexiones con empleadores. 3. Acompañar postulaciones y remisiones laborales. |
| Yency Muñoz Foronda | Seguimiento, evaluación y gestión documental. Preparar instrumentos de monitoreo, consolidar evidencias y evaluar los resultados del piloto. | 1. Preparar materiales e instrumentos de seguimiento. 2. Evaluar resultados y definir recomendaciones de continuidad. |

# Necesidades de monitoreo

| Aspecto por monitorear | Información requerida | Cómo se actualizará |
| --- | --- | --- |
| Avance de actividades. | Actividades programadas, responsables, fechas, estado y productos entregados. | Actualización de Issues y estados en GitHub Projects. |
| Cobertura y participación. | Jóvenes inscritos, caracterizados y atendidos según la ruta asignada. | Reportes periódicos de cobertura vinculados a GitHub. Nota: La información individual de los participantes se manejará en registros protegidos. En GitHub solo se incluirán datos agregados y evidencias simuladas sin información personal. |
| Orientación y formación. | Sesiones realizadas, participación, finalización y resultados de aprendizaje. | Registros consolidados e informes de avance. |
| Intermediación laboral. | Oportunidades identificadas, postulaciones, remisiones y resultados del acompañamiento. | Reportes de intermediación y seguimiento de gestiones. |
| Riesgos y decisiones. | Dificultades, retrasos, medidas correctivas y responsables de los ajustes. | Registro de incidencias y decisiones en GitHub. |
| Recursos y resultados. | Ejecución presupuestal, cumplimiento de metas y aprendizajes del piloto. | Informes periódicos y evaluación final vinculados al repositorio. |

# Insumos de San Gabriel

| Insumo de San Gabriel | Utilidad en el sistema | Ubicación o enlace |
| --- | --- | --- |
| Encuesta simulada de San Gabriel e informe descriptivo. | Identificar barreras de acceso al empleo y necesidades de orientación y formación. | https://ucatolicaeduco-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fpersonal%2Fymunoz89%5Fucatolica%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2F01%5FPJtra001%5F260917%2FEntrega%20Taller%203&listurl=%2Fpersonal%2Fymunoz89%5Fucatolica%5Fedu%5Fco%2FDocuments&viewid=418d8658%2D42f8%2D4e92%2D8501%2D886dcb6669f5&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1792464009815&OR=OWA%2DNT%2DMail&SI=NonSentItems&SLSync=F&FolderCTID=0x012000B2DEBBA0CE219E49B8F7A5824A580A42 |
| Project Model Canvas | Consultar objetivos, actividades, cronograma, riesgos y recursos. | https://ucatolicaeduco-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/ymunoz89_ucatolica_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BFA26A13E-9BE3-4E04-B598-06196DB14BA2%7D&file=10_PJtra001_Project_Model_Canvas_San_Gabriel.docx&action=default&mobileredirect=true&wdwpf=c |
| SG-05 – Convocatoria simulada. | Verificar condiciones, alcance y restricciones del piloto. | https://ucatolicaeduco-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/ymunoz89_ucatolica_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBB855FE0-B0BA-4855-AE99-6D9CCD030EED%7D&file=13_PJtra001_SG-05_Requisitos_Convocatoria_San_Gabriel_v1.docx&action=default&mobileredirect=true |
| DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). | Consultar indicadores de ocupación, desocupación y participación laboral. | https://www.dane.gov.co/index.php?catid=1&id=2921&option=com_content&view=article&utm_source |
| DANE – Microdatos GEIH 2026 | Consultar variables sobre empleo, educación y características de la población. | https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/900/search?utm_source= Colombia - Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH - 2026 |
| Información de oferta formativa y oportunidades laborales. | Identificar cursos, perfiles demandados y servicios para la intermediación laboral. | Fuentes institucionales y directorio de aliados por construir. |

# Ecosistema digital

| Herramienta | Función prevista | Información o producto aportado |
| --- | --- | --- |
| Microsoft Forms | Elaborar formularios de inscripción y caracterización de jóvenes. | Formulario y registros simulados de participantes. |
| Microsoft Excel | Organizar y analizar información de cobertura, formación e intermediación laboral. | Indicadores e informes consolidados. |
| Microsoft Word y OneDrive | Elaborar y almacenar protocolos, informes y documentos del proyecto. | Documentos y evidencias organizadas. |
| Canva | Diseñar piezas de difusión de la convocatoria y materiales informativos. | Afiches y piezas de comunicación. |

# Preparación y decisiones pendientes

Información requerida para monitorear:

Los componentes, las actividades operativas, los responsables y los productos esperados del proyecto.

Incidencias previstas:

Cómo registrar las actividades, asignar responsables, establecer fechas y actualizar sus estados.

Decisiones para GitHub I:

Dar seguimiento a las actividades, documentar avances, registrar dificultades y organizar evidencias.

| Condición de preparación | Comprobación |
| --- | --- |
| Los cuatro integrantes disponen de cuenta de GitHub. | Pendiente |
| Los insumos pertinentes del Laboratorio están localizables. | Sí |
| El equipo puede acceder a la carpeta colaborativa. | Sí |
| Las actividades corresponden a la ejecución del proyecto, no al Laboratorio. | Sí |